招标文件

招标编号：闽师基招[2016]04号

项目名称：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站

值班室及护坡工程

招标人：福建师范大学

日期：2016年7月

招 标 公 告

招标编号：闽师基招[2016]04号

- 招标条件

本招标项目福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：三明市三元区楼源村；

  - 工程建设规模：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程，工程控制价285219元，K=8%，发包价为263346元；

  - 招标范围和内容：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程，具体以工程量清单及施工图纸为准；

  - 工期要求：45 个日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

  - 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准；

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证；

说明：拟派的项目经理若为一级临时建造师要求如下：(1)已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；(2)已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。

  - 本招标项目 不接受 联合体投标；

  - 投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.6本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于 2016 年 7 月 22 日至2016 年7 月 28 日，每天上午 9 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 30 分至 16 时 30 分（北京时间，不含周六、日，下同），到福建师范大学旗山校区行政楼312办公室郑老师（电话：13906916530）处购买招标文件；

  - 招标文件（包括清单、控制价等资料）每份售价 200 元，以上材料售后不退。投标人在购买招标文件之前对本工程的招标文件应有充分了解，以免造成不必要损失；

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：采用施工简易招标办法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：开标时随带现金，未中标人评标结束后退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金。履约保证金为发包价的10%，不足部分由中标人再转账到招标人指定账户。

  - 投标保证金提交的金额：人民币伍仟叁佰元（￥5300元）。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2016年8 月5 日上午10时30分，提交地点为福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代表当持法定代表人授权委托书原件（由法定代表人到场参加的应出示法定代表人身份证明原件）、注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）复印件、受托人身份证原件及购买招标文件的收款凭证原件到场核验登记。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在 福建师范大学网站招标公告栏（www.fjnu.edu.cn）上发布。

- 联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区，邮编：350108

电话：0591-22867516， 13375988225 ；13906916530

传真： 0591-22867517 ，联系人： 张老师，郑老师。

福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站

值班室及护坡工程

招标说明书

一、工程招标项目

福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程

二、工期要求

总工期45日历天，工期从中标后第二天起算，每超过一天罚款1000元。工期提前不奖励。

三、材料要求

应采用国家检验合格的产品，品牌选用需经招标方同意。

四、工程质量要求

所有项目应达到国家有关验收规范的合格标准，保修期2年。

五、发包价：

| 附：发包价计算过程表（计算结果取整数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程 |  |  | K | 8% |
|  | 工程控制价： | 285219元 | 发包价： | 263346元 |
| 序号 | 项 目 | 预算造价（元） | 发包价（元） | 发包价计算方法 |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 | 202559 | 186355 | 1.1 |
| 1.1 | 分部分项工程量清单 | 202559 | 186355 | 预算价×(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 | 37272 | 35141 | 2.1＋2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 10614 | 10614 | 同预算价 |
| 2.2 | 其他 | 26658 | 24527 | 预算价×(1-K) |
| 三 | 其他项目清单合计 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 四 | 规费 | 17122 | 15752 | 4.1+4.2 |
| 4.1 | 劳保费用（暂按甲类19.4%） | 16666 | 15333 | （一＋二＋三）×19.4% |
| 4.2 | 意外伤害保险费用 0.19% | 456 | 419 | （一＋二＋三）×0.19% |
| 五 | 税金11% | 28266 | 26098 | （一＋二＋三＋四）×11% |
| 六 | 合计 | 285219 | 263346 | （一＋二＋三＋四+五） |

六、投标方法：

1、投标人应响应招标说明书中一切要求，填写投标承诺函及开标一览表。投标文件同时提交如下资料：具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》，二级建筑工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证；（以上证件为复印件，原件备查），法人代表授权委托书（如有），法人及委托人身份证复印件。

2、交投标书同时应交投标保证金5300元（现金形式），中标后反悔者没收保证金。未中标者当场退还保证金。中标单位的投标保证金转为履约保证金。履约保证金为发包价的10%，不足部分由中标人再转账到招标人指定账户。工程竣工验收后履约保证金无息退还。

七、评标方法

1、本招标项目采用施工简易招标办法。

2、随机抽取中标人的评标办法：

（1）招标人依法组成评标委员会。评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

（2）按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

（3）招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

（4）评标委员会编写评标报告。

八、结算方式

工程结算时，设计变更、签证等所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：

(1)根据招标文件、招标阶段确认的工程量清单、图纸会审纪要、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本招标文件有关编制工程预算造价(最高控制价)的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减；

(2)工程量变更价款按下列方法调整：

①工程量清单内项目的单价，按投标价计算；若工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款。

②工程量清单外项目的单价，按本招标文件有关编制预算造价的有关计价规定确定综合单价×投标下浮率（即：中标价/控制价）计算。若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包人会同有关部门确定项目单价，不再下浮。

③措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费根据工程量增减情况按实调整。

九、付款方式

本工程不付预付款，按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款（不含设计变更、现场签证），未施工部分不支付；②工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》标准且提交完整结算资料，并且办理竣工图归档（城市档案馆和招标人档案馆）手续后，发包人支付至合同总价的85%（含预付款，不含暂列金）。③工程完成结算，并经发包人委托的审核部门审定确认后10个工作日内，发包人支付至审核价的95%，留5%作为保修金，保修期满后结清。付款方式为银行转账。

十、开标时间

2016年8 月5 日上午10时30分，按照招标文件的要求将投标文件一式二份（正本一份，副本一份）装订密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送到福建师范大学行政楼第八会议室。

福建师范大学

2016年7月22日

投标文件格式如下：

投标文件

招标编号：闽师基招[2016] 04号

项目名称：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站

值班室及护坡工程

投标人：            （盖章）

地  址：

电  话：

日期：2016年   月   日

开标一览表

工程名称：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 日历天 |
| 2 | 质量保证金 | 工程造价的5% |
| 3 | 质 量 |  |
| 4 | 工程总造价 | 填写发包价 |

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

职务：

法人授权代表（签字）

职务：

日期：

地址：

邮编：

电话：

投标承诺函

致：（招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为闽师基招[2016]04号的福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站值班室及护坡工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成工程质量达到        标准，并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交 工程发包价的10% 作为履约保证金汇入招标人的基建专户。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

投标人：                   （盖章）

单位地址：______________

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：______________

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：____________________________

开户银行地址：____________________________

开户银行电话：____________________________

日期：_____年____月____日